**ADBB - Implementeringsplan**

Status pr. 10/2 2022 er skrevet med rødt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opgave** | **Status/ Aftaler** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Styr på tilbud at henvise til ved score over 4 | Der skal skabes overblik over, hvad der findes af relevante eksisterende tilbud. Anne Lise booker møde med Maria i PPR vedr. deres tilbud samt med Dorte Broberg vedr. mulige tilbud i myndighedsregi. Vi aftaler at så længe der ikke er midler til at udvikle nye forløb, ex. COS-P, så tages vores egen behovspakke for sårbare i brug ved de børn, som scorer i mellemgruppen. Hvis den allerede er aktiveret og/ eller barnet scorer høj, laves en underretning mhp. at aktivere en optimeret indsatsSTATUS, feb. 2022: Anne Lise har holdt flere møder med PPR, men uden konkret output. Hun mødes med dem igen her i februar, hvor ADBB er på dagsordenen.  | AL møder med PPR | Anne Lise |
| Tidsplan for implementeringBeslutning om, om der skal screenes i alle besøgADBB skrives ind i retningslinjer for besøg. | Det aftales at der skal være en øveperiode inden fuld implementering af ADBB.  - Der screenes ved ved 2-3 mdr’s alderen samt 8-9 mdr. Der må afsættes 15 min ekstra i de besøg, hvor man øver med ADBB-screeningen- I prøveperioden er det ca. 4 screeninger pr. mdr.- Niveau spredt fordelt.- I øveperioden vurderer man individuelt, hvem der skal et ekstra besøg, hvis der ikke både kan laves EPDS- og ADBB-screening ved samme besøgRevidering af nuværende retningslinjerne. STATUS, feb. 2022: Der er lavet lidt over 600 ADBB screeninger i 2021. Det aftales, at alle børn skal screenes mindst én gang, og når vi når til december 2022 skal vi være oppe på, at alle børn screenes to gange, som aftalt. Mette følger op på, om ADBB er skrevet ind i de eksisterende retningslinjer.  |  |  |
| Ny retningslinje for ADBB-scoring  | Det aftales der nedsættes en arbejdsgruppe* Udarbejdelse af retningslinje
* Ovennævnte gruppe laver en lille værktøjskasse med eksempler på, hvad man siger til forældre både i forhold til intro af redskab men også i forhold til forklaring på resultat på screening

STATUS, feb. 2022: Retningslinjen er færdig. ”Værktøjskassen” er ikke lavet, og det besluttes af droppe den.  | Done | Arbejdsgr. Mette, Trine og Kirsten S.B. |
| Novax registreringer ift. ADBB | Lisbeth har lagt scoringsskema klar i Novax. Dette skal bruges, og scoringen kan ikke ses på Sundhedsvejen.dkADBB er skrevet ind i fraserne i de besøg, hvor ADBB skal udføres.  | Done | Lisbeth |
| Hvordan informeres forældre om screeningen? Skriftligt/mundtligt? Hvordan vi taler med forældre om ADBB | Skriftligt - tekst på vores hjemmeside, som udarbejdes af arbejdsgruppen. STATUS, feb. 2022: Det drøftes igen hvordan ADBB bedst bringes på banen mundtligt. Vigtigt ikke at gøre det til noget helt særligt, men en undersøgelse vi laver, på linje med alle andre undersøgelser mv.  | Done  | Trine, Kirsten B og Mette. |
| ADBB beskrives på hjemmesiden under tilbud | Arbejdsgruppen udarbejder tekst hertil.STATUS, feb. 2022: Tekst på hjemmesiden er klar.  | Done  | Trine, Kirsten B og Mette. |
| Etablering af sparring/faglig understøttelse | Det aftales, for at vi sikrer fortsat kvalitet i screeningen, at der nedsættes små sparringsgrupper/makkerskabsgrupper.Grupper efter skema, 1 gang pr. mdr. á 1,5 times varighed. STATUS, feb. 2022: Der er lavet nye grupper til sparring/øvning – se skema rundsendt af Mette. Den person, som er markeret med fed, har ansvar for at indkalde sin gruppe. Husk at få lavet videoer til øvning. Dem, som ikke er certificeret endnu, arbejdes der på at få på kursus. Der har været snak om, om vi skal have en superbruger i ADBB. Dette er der ikke taget endeligt stilling til, men vi vender tilbage til det næste år. Der kunne også etableres et netværk på tværs af kommuner. Det er altid en mulighed at tage to ud i besøg ift. fx at kigge på et barn, som har scoret højt.Der er et ønske om et kort brush up kursus på et par timer. Anne Lise undersøger muligheden herfor.  | Trine har udarbejdet ”gruppe-liste” | Trine |
| Optagelse af videoer til intern øvning | * Der skal indhentes samtykke på skrift

STATUS, feb. 2022: Mette rundsender samtykkeerklæringen.  |  | Anne Lise |