## Tids- og aktivitetsplan
Tids- og aktivitetsplan for [Projektnavn]
Senest opdateret: | [Dato for opdatering]
Journalnummer: | [SBSYS-journalnummer]
Aktivitet fordelt på faser | Startdato | Slutdato | Varighed (dage) | Ansvarlig | Status | Uddybende status | Månedsvisning
Afklaring/opstart
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Analyse/planlægning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gennemførelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Drift/resultater | [6 empty] | Ugevisning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vejledning: Der må kun skrives i de blå felter!
Anfør aktiviter samt start- og slutdato for de enkelte aktiviteter. Varigheden beregnes automatisk ud fra de angivne start- og slutdatoer og vises i Gantdiagrammet.
Tilføj/slet linjer efter behov. Hvis der tilføjes linjer, husk da at trække formlen i "Varighed" med ned.
Gant-diagram: Øverst vises månedsvisning, nederst ugevisning. Tidsaksen kan justeres i forhold til start og slut, samt afstand mellem linjer. Se fane med vejledning.

## Formatér tidsakse - vejledning
Omsættertabel: Fra dato til talværdi
|  | Dato | Talværdi
| Startdato | 0 | 0
| Slutdato | 2025-12-31 | 46022
| Værdi under "Enheder": |  | Overordnet | Underordnet
| Kvartalsvisning |  | 90 | 30
| Månedsvisning: |  | 31 | 7
| Ugevisning |  | 14 | 7
QURI Rev.nr. 30. januar 2023
QURI Serial number: NT000053GROUP
Guide:
Højreklik på tidsaksen med datoer i figuren og vælg "Formatér Akse..."
Skift start- og slutdato:
Under Grænser, Minimum og Maksium indsættes talværdi for start- og slutdato. Se nedenstående omsættertabel. Dvs. tallet 45658 svarer til 01-01-2025.
Skift visning ift. tid
Visningen af diagrammet kan ændres i forhold til om den skal være på kvartaler/måneder/uger osv. Under Enheder, Overordnet og Underordnet indtastet værdi. Se tabel nedenfor.

## Eksempel på tidsplan
Tids- og aktivitetsplan for Pandekager
Journalnummer: | 00.01.00-A00-9-17
Senest opdateret: | 2025-02-04
Aktivitet fordelt på faser | Startdato | Slutdato | Varighed (dage) | Ansvarlig | Status | Uddybende status
Afklaring/opstart
Amerikanske, mexicanske eller almindelige pandekager? | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 7 | Børnene | Gennemført
Finde en opskrift på de ønskede pandekager | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 7 | Mor | Gennemført
Analyse/planlægning
Hvilke ingredienser skal bruges? | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 14 | Mor | Gennemført
Indkøbe ingredienserne | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 7 | Børnene | Igangværende | Supermarkedet var løbet tør for æg
Forberede mælk, mel, sukker og æg | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 30 | Mor | Igangværende
Gennemførelse
Blande mælk mel, sukker og æg sammen | 2025-05-29 | 2025-06-07 | 9 | Mor | Planlægges
Hælde en del af massen på panden | 2025-06-07 | 2025-06-11 | 4 | Mor | Planlægges
Vende pandekagen efter 1 minuts tid | 2025-06-11 | 2025-06-21 | 10 | Mor | Planlægges
Pandekagen tages af, når den er færdigbagt | 2025-06-21 | 2025-07-01 | 10 | Mor | Planlægges
Drift/resultater
Pandekagerne serveres for familien | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 50 | Mor | Planlægges
Familien giver feedback på pandekagerne | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 3 | Børnene og far | Planlægges
Månedsvisning
Ugevisning